# 国庆七天三人分工方案

## ——以"枢纽情景库"为主创新点的文献调研与工作部署

## 〇、为什么是这七天、为什么这样分工

### 0.1 导师四条修改意见的落实

2026 年 9 月 29 日与导师沟通后，课题需做以下四项修改。本方案是对这四项修改的执行设计。

| 编号 | 导师意见 | 本方案的落实方式 |
| --- | --- | --- |
| 修改一 | 时滞仅考虑各交通方式的调度滞后，不考虑预测人流的时滞；不作为主要创新点 | 时滞从"承重创新"降为"模型参数"；定义收窄为"从决策下达至运力到位生效的调度滞后"，剔除客流预测误差。原 τ 分解、指令窗口、预授权等内容暂封存，待情景库定稿后再决定是否重启用 |
| 修改二 | 把情景库这一新型灾害等级划分方式作为主要创新点，是后续所有工作的基石；先完成这一部分再定后面；若无法完成，沿用文献已有划分方法 | 国庆七天的关键路径；本方案给出文献分级骨架（第一章）+ 案例参数血肉（第二章）+ 情景库设计（第三章）+ 降级预案（第三章 3.5） |
| 修改三 | 确定背景、现状和现有的研究 | 由张子凡主责，见第五章 T-C 线 |
| 修改四 | 针对课题各关键词为中心进行研究（灾害、超大型枢纽、多方式、协同联动的定义与方法） | 由梅玉坤主责，见第五章 T-B 线 |

### 0.2 为什么国庆七天只做文献调研、不动手建模

用户已明确本阶段定位为文献调研。这个判断是正确的，理由有三：

- 导师原话是"先完成这一部分再定后面"。情景库没定型之前就动手建模，等于在流沙上盖楼。七天结束时若手上是一个半成品模型而不是一个有文献依据的判断，反而无法向导师交代。

- 情景库的成败取决于文献深度，不取决于算法复杂度。我们要回答的是"为什么现有灾害分级不适用于枢纽应急调度"——这是文献论证问题，不是编程问题。而一旦这个论证成立，情景维度的设计几乎是自然推导出来的。

- 风险可控。文献调研的产出下限是确定的（至少能得到一份完整的文献综述），而建模探索的产出下限很低（可能七天跑不通一个模型）。在导师已经给出降级预案（沿用文献方法）的前提下，先做确定性高的部分，用不确定性高的部分兜底，是正确的工作排序。

### 0.3 本方案的产出定位

国庆七天结束时，三人手上应有四份可用材料：

| 产出 | 主责 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 《枢纽情景库构建方案 v1（文献论证稿）》 | 万岩松（统稿） | 交导师评审；定性情景库能否成立 |
| 《灾害分级文献体系对照表》 | 万岩松 | 情景库骨架；作品说明书"国内外现状"素材 |
| 《枢纽突发事件案例参数表》 | 张子凡 | 情景库参数区间来源；答辩时的实测证据 |
| 《课题关键词界定表》+《背景现状综述》 | 梅玉坤（关键词）、张子凡（背景） | 作品说明书第 1 章素材；答辩防"跑题"质疑 |

## 一、情景库的定位：为什么它应当是主创新点

导师把情景库提为主创新点，这个判断在文献层面是站得住的，而且比原先的"时滞"创新更稳固。理由如下。

### 1.1 现有灾害分级体系的三大问题

我们把国内现行分级体系梳理为四条线，逐一考察其"是否适用于枢纽应急调度"。

#### 问题一：行政分级以"伤亡+经济损失"为量纲，与枢纽调度无关

《国家突发事件总体应急预案》（2025 年 2 月印发）规定：突发事件分为自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件四类；前三类按社会危害程度、影响范围分为特别重大、重大、较大、一般四级。具体量化标准见各部门预案。

以《国家城市轨道交通运营突发事件应急预案》（国办函〔2015〕32 号）为例，其事件分级标准为：

| 等级 | 死亡 | 重伤 | 直接经济损失 | 连续中断行车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特别重大（Ⅰ级） | 30 人以上 | 100 人以上 | 1 亿元以上 | — |
| 重大（Ⅱ级） | 10–30 人 | 50–100 人 | 5000 万–1 亿元 | 24 小时以上 |
| 较大（Ⅲ级） | 3–10 人 | 10–50 人 | 1000 万–5000 万元 | 6–24 小时 |
| 一般（Ⅳ级） | 3 人以下 | 10 人以下 | 50 万–1000 万元 | 2–6 小时 |

关键观察：这套标准里，唯一与"枢纽运营调度"直接相关的指标是连续中断行车时长（2/6/24 小时）。其余（死亡、重伤、经济损失）都是事后统计量，在事件发生的当时无法用于触发调度决策——调度决策必须在事故报告完成、伤亡核实之前就作出。

这不是对现有标准的批评，而是指出现有标准的设计目的：它是为"信息报送和分级处置"（决定由哪一级政府牵头、动用多大行政资源）服务的，不是为"运力调度"服务的。两者目标不同，量纲自然不同。本课题需要的是一套以"运力调度需求"为量纲的分级，这在现有标准体系里是空白。

#### 问题二：分级的量纲在不同层级之间不统一、不可比

我们把调研到的实际分级标准并列对照，问题非常直观：

| 来源 | 分级量纲 | 具体阈值 |
| --- | --- | --- |
| 《国家城市轨道交通运营突发事件应急预案》 | 伤亡/损失/中断行车时长 | 中断 2/6/24 小时 |
| 《铁路突发大客流及旅客列车大面积晚点应急预案》（铁运〔2008〕237 号） | 晚点时长 × 晚点列数；中断时长；滞留旅客占候车能力倍数 | 晚点 0.5–1 h 且 10–30 列（Ⅲ级）；1–3 h 且 30–60 列（Ⅱ级）；中断 3 h / 6 h 无法恢复通车；滞留超候车能力 100%/200% |
| 民航《大面积航班延误应急响应机制》（MDRS） | 通行能力下降百分比；延误航班架次 | 下降 25%/50%/75%；延误 1 h 以上且无法确定起飞 15–20 / 20–30 / 30–50 / 50+ 架次 |
| 天津西站大客流滞留预案 | 滞留旅客绝对人数 | 5000–20000 人（二级）；20000 人以上（一级） |
| 上海轨交 6 号线临沂新村站大客流方案 | 设计客流量百分比；延误分钟；候车队列长度 | 容量六成+延误 30 min（三级）；八成+延误 45 min（二级）；满载+延误 60 min（一级） |
| 北京地铁双井站 | 实时客流密度（人） | 34–60 人次（三级）；60–80（二级）；80–100（一级） |

六个来源，六套量纲：中断时长、晚点列数、通行能力百分比、绝对人数、容量百分比、队列长度、客流密度。这些指标之间没有任何换算关系，一个枢纽在制定预案时无法从一种分级推到另一种。

这说明"分级"这件事目前是各主体各自为政的：国铁按列数、民航按架次、地铁按容量、地方按人数。而枢纽应急调度的本质要求恰恰相反——必须有一个统一的量纲，让所有交通方式的调度需求可以放在同一个尺度上比较和排序。这是情景库创新的第二个立足点。

#### 问题三：枢纽层面的分级存在"两套体系并存、彼此无映射"

这一点在虹桥枢纽体现得最清楚，且是官方文件可查的。

第一套：《虹桥综合交通枢纽突发事件总体应急预案》（2022）的响应分级

其 5.2 条明确：响应分级依据"突发事件性质、规模、影响范围"制定，由小到大划分为四级：

| 级别 | 启动条件（原文表述） |
| --- | --- |
| Ⅳ级 | 性质一般、规模较小，影响范围只涉及枢纽内单个运营管理单位，该单位能自主处置 |
| Ⅲ级 | 性质较为严重、规模较大，影响范围涉及枢纽内两个及以上运营管理单位，各自无法单独处置 |
| Ⅱ级 | 性质严重、规模大，影响范围波及枢纽地区全域，需枢纽应急领导小组指挥协调 |
| Ⅰ级 | 性质特别严重、规模很大，影响范围涉及枢纽外围地区或超出枢纽应急处置能力，须请求市应急委 |

关键观察：这套分级的"影响范围"实为组织维度（波及几个单位、多大地理范围），完全不包含"各交通方式运力到位需要多长时间"这一变量。也就是说，按现行总体预案，一个"仅涉及单个单位但需要 1 小时才能调来运力"的事件，与一个"涉及全域但运力可即时到位"的事件，在分级上无法区分先后。

第二套：《虹桥综合交通枢纽大面积延误专项应急预案》的响应分级

这是一套完全独立的分级，按客流量定：

| 级别 | 启动条件（据公开报道） |
| --- | --- |
| 二级响应 | 虹桥火车站夜间 23 点后到达客流 1 万余人次 |
| 一级响应 | 虹桥火车站夜间 23 点后到达客流 3.6–4.3 万人次 |

两套体系的关系：没有任何映射。 总体预案按"单位/范围"分级，专项预案按"客流量"分级，两者之间既无换算规则，也无层级对应关系。这在实际操作中意味着：判断"该启动哪级响应"依赖值班人员的经验判断，而非可复现的规则。

这是情景库创新最有力的立足点，因为它不是我们对现有体系的批评，而是从虹桥自己的官方文件里读出的一个结构性事实。我们可以这样表述创新：

"现有枢纽应急分级存在两套并行体系（组织维度分级与客流量维度分级），二者缺乏映射；且各交通方式的响应时滞差异未被纳入任何分级考量。本课题构建的情景库，以统一量纲刻画事件对枢纽运力系统的冲击，使分级结果可直接映射为各方式的调度动作。"

### 1.2 情景库创新的三条论证（可直接写入说明书与答辩稿）

综合上述，情景库作为主创新点的论证可归纳为三句话：

- 现有分级不能用——行政分级以伤亡与损失为量纲，事件发生时无法用于触发调度；

- 现有分级不可比——六个来源六套量纲（中断时长、列数、架次、绝对人数、容量百分比、客流密度），枢纽内无法统一；

- 现有分级不闭环——虹桥枢纽层面存在组织维度与客流量维度两套并行体系，无映射关系，分级结果无法直接导出调度动作。

因此，需要一套以"运力调度需求"为量纲、统一可比的枢纽情景分级。这就是我们要建的情景库。

### 1.3 与文献中已有情景划分方法的关系（必须交代，防"炒冷饭"质疑）

情景库不是新概念，文献中已有大量情景构建方法。我们必须明确自己与它们的区别，否则会被质疑"只是把别人的方法换个场景"。调研到的代表性工作如下：

| 文献/方法 | 核心思路 | 与本课题的区别 |
| --- | --- | --- |
| 南京地铁应急资源情景化配置（Scenario-Based Allocation of Emergency Resources in Metro Emergencies） | 按"致灾—承灾—孕灾—抗灾"链条建立七维度情景要素体系（事件、乘客、时间、位置、环境、需求、供给维） | 该方法是描述性的（用于资源需求推导），且面向单方式地铁；本课题是决策性的（用于调度触发），面向多方式枢纽 |
| 铁路突发事件应急情景推演与事故动态分级（学位论文） | 用知识元理论建"情景五元表达模型"；用改进密度峰值聚类做动态分级 | 面向铁路单方式；分级依据是事故严重程度标签；本课题需处理多方式可控性异质 |
| Digital twin for multi-scenario emergency of railway passenger stations（Frontiers in Physics 2023） | 按事件类型分五类情景（火灾、水灾、地震、社会安全、公共卫生） | 仍是类型枚举，不解决"同类事件不同规模"的调度差异 |
| 基于随机森林的非常规突发事件结构化情景体系模型（《公路交通科技》2024） | 用随机森林对事件分级，建结构化描述空间 | 面向隧道坍塌单一场景；方法上依赖有标签数据，本课题历史事件样本量不足 |
| Detrimental scenario construction based on network link characteristics（IEEE） | 用路段失效组合生成情景集，服务于鲁棒优化 | 面向网络可靠性（路段级），不涉及枢纽客流与运力时滞 |
| Miller-Hooks 等（货运网络韧性） | 按灾害类型设 5 类情景（爆炸、恐袭、洪水、地震、终端袭击），蒙特卡洛生成实现 | 面向货运网络容量，不涉及客运枢纽的多方式协同 |
| Resilience-oriented emergency resource dispatch for power–transportation coupled networks（2025） | 用 tail-aware DTW K-Means 做情景削减，保留稀有高影响事件 | 思路可借鉴（情景削减方法），但对象是电力—交通耦合网络的资源调度 |

我们的差异定位（一句话）：

既有研究的场景划分或是按事件类型枚举（无法区分同类事件的不同规模），或是按单一方式的运行指标（无法跨方式比较），或是服务于描述性目的（资源需求推导而非调度触发）。本课题提出的是面向多方式枢纽、以统一运营量纲、服务于调度触发决策的灾害情景分级方法。

可直接借鉴的方法（我们不必从零发明）：

- 情景削减的数学工具：拉丁超立方抽样（LHS）+ K-Means 聚类，配轮廓系数与肘部法确定聚类数（本项目拟定 6–8 个典型情景）——这是文献成熟做法（Miller-Hooks 用蒙特卡洛生成、上述 2025 年论文用 DTW K-Means 削减）。

- 情景要素维度设置：南京地铁的七维度体系可作为维度完备性检查表——我们的维度设计必须能回答"它的七个维度我们如何处理"。

## 二、情景库的"血肉"：可用的真实案例参数

文献给的是骨架（分级思路），真实事件给的是血肉（参数区间）。以下案例均来自公开报道或官方发布，每条都标注来源，供答辩时溯源。

### 2.1 虹桥枢纽案例集（核心，因为对象就是虹桥）

| 编号 | 时间 | 事件 | 关键量化数据 | 调度动作与结果 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-1 | 2023-12-14 | 北方降雪致列车晚点到达 | 23:00–次日 5:00 影响 28 班列车、10008 人 | 21:28 下发工作指令单（提前约 1.5 h）；地铁 2 号线延时至次日 0:30，加开 3 班次，运 273 人；夜宵线 316/320 加密，共 20 班，运 32 人；出租车平均等待 5–15 分钟；5:10 疏散完毕 | 上海市交通委员会官网 |
| H-2 | 2015 春运返程 | 返程大客流，启动一级预案 | 末班延误列车 G4941 于 04:22 到达 | 0 点后加开地铁 8 班次；公交夜宵线 2 班共 6 辆；调度适量出租车；05:18 疏散完毕（耗时 56 min） | 虹桥国际中央商务区管委会官网 |
| H-3 | 2018 春运返程 | 节后返程大客流 | 夜间 23 点后到达：初四初五1 万余人次→二级响应；初六初七初八 3.8 / 4.3 / 3.6 万人次→一级响应 | 二级：地铁 2/10 号线加密、延长运营、增开夜宵专线、增派出租；一级：各单位集中办公、统一指挥 | 虹桥国际中央商务区管委会官网 |
| H-4 | 2016 春运返程（2/13 起） | 连续数日百万级返程客流 | 2/13 客流 96.6 万，2/14 达 97.52 万人次；23 点后集中到达约 2 万人/日 | 地铁 2 号线定点加班车延至 0:15 或 0:30（沿途仅停 6 站、只下不上）；5 条公交春运专线通宵；出租车 3 条通道全开（平日 2 条），顺畅时每 min 走 7 辆以上、1 h 走 400 辆以上；客流聚集时排队打出租车超 1 小时 | 上海政法综治网 |
| H-5 | 2024-02-04 至 02-07 | 中东部大范围雨雪冰冻 | 2/4 上海虹桥站预计发送 33.2 万人、到达 25.4 万人；虹桥站停运 25 趟；2/6 上海全站停运 21 趟 | 三大火车站 2/2 起 24 小时通宵运营（虹桥站增派 300 余名员工）；启用磁浮（预留）临时候车区作应急滞留点；车站"适时申请调整周边地铁、公交出租车运行时间" | 人民网、看看新闻、劳动报 |
| H-6 | 2026 中秋国庆（预案） | 双节 + 重大赛事叠加 | 铁路直属站预计发送 853 万人次（日均 53.3 万，同比 +8.0%）；到达 833 万人次 | 公交为"两场四站"始发线路统一增配约 20% 应急运力；虹桥枢纽储备 48 辆应急备车；9/28、10/6–10/8 凌晨开通 5 条定制专线 | 解放日报 |
| H-7 | 2024 春运（保障方案） | 春运整体 | 虹桥枢纽到发总量 2200 万人次，占全市对外交通 52%，日均到发 55 万人次（同比 +40%） | 轨交 2/10/17 号线加密，最晚运营延至次日 0 时（节前）/2 时（节后）；7 条春运专线（5 条至 0–1 时，2 条至 5 时）；闵行区储备 20 辆应急公交 | 虹桥商务区管委会官网 |

### 2.2 国外案例（提供时滞参数的独立来源）

| 编号 | 事件 | 关键量化数据 | 可提取的参数 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-1 | 多伦多 TTC 2015 年 700 起地铁中断、3293 辆次接驳车统计 | 地铁中断平均响应时间 37.5 min/车，有轨电车 26.2 min/车；高峰 27 min、非高峰 34 min；恶劣天气 61.3 min（常态 18–22 min） | 各方式响应时滞的实测区间 | Diab, Feng & Shalaby（CJCE 2018），已下载至文件夹 |
| F-2 | 同上，分事件类型 | 交通事故 21.7 min / 车辆故障 18.0 / 恶劣天气 61.3 / 接触网故障 31.6 / 火情 36.8 / 供电故障 52.5 | 事件类型 → 时滞映射 | 同上 |
| F-3 | 澳大利亚某案例 | 公交接驳平均响应时间 90 min | 时滞上界 | 转引自 F-1 文献 |

F-1 的三段分解（可直接作为时滞参数的依据）：系统响应时间 = Initial Response Time（事故开始→控制中心接报→致电车场提出用车请求）+ Bus Pull-out Time（车辆抽调或驶出车场）+ Deadhead Time（空驶至接驳线）。

说明：虽然导师已将时滞降为非主创新，但时滞参数仍然要用——情景库要刻画"事件冲击"到"运力到位"的过程，就必须给各方式一个时滞区间。F-1 与 F-2 就是这些区间的实证来源。

### 2.3 从案例中可直接提取的参数区间（初步）

| 参数 | 案例支撑 | 初步区间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夜间冲击客流规模 | H-1（1 万人）、H-3（1 万 / 3.6–4.3 万）、H-4（2 万/日）、H-5（到发总量 33.2 万/日） | 分级锚点：1 万 / 3.5 万（与虹桥现行专项预案阈值一致） | 建议直接采用虹桥自己的阈值作为情景分级的一个锚点，便于与现行预案对照 |
| 预警/决策提前量 | H-1（提前约 1.5 h） | 0.5–6 h | 民航 MDRS 要求预警在开始前 6 h 或更早发布，可作上界 |
| 疏散耗时 | H-1（约 8 h 跨夜）、H-2（56 min） | 0.5–8 h | 与中断时长同量级 |
| 地铁时滞 | H-2、H-3、H-4（申请批准后加开，延长至 0:15–0:30） | 20–40 min | 需"申请—批准"，含审批时滞 |
| 公交时滞 | H-1、H-2、H-6（夜宵线加密、储备车辆启用） | 30–60 min | F-2 实测 21.7–61.3 min，吻合 |
| 出租车时滞 | H-1（平均等待 5–15 min）、H-4（排队超 1 h） | 5–40 min（波动极大） | 数量充足时 5–15 min，极度聚集时可达 60+ min |
| 各方式实际分担量 | H-1（地铁 273 人、公交 32 人、出租为绝对主力） | — | 重要洞察：夜间场景下出租车分担绝大多数客流，情景库必须体现 |

H-1 是一个特别值得深挖的案例：地铁运了 273 人、公交运了 32 人，而 1 万人几乎全靠出租车疏散。这说明在夜间到达这类典型情景下，"指令型方式"（地铁、公交）的实际贡献远低于直觉，而"引导型方式"（出租车、网约车）才是主力——这恰好支持后续把交通方式按"可控性"而非"运具类型"划分的思路。

## 三、情景库设计草案（v1，供七天讨论迭代）

说明：本章是草案，不是定论。国庆七天的任务之一就是把它讨论到定论。给出草案的目的是让三人有一个共同的讨论起点，而不是各想各的。

### 3.1 设计目标（必须同时满足）

- 统一量纲：不同交通方式、不同事件类型的冲击，能在同一尺度上比较

- 服务决策：分级结果可直接映射为"启动哪级响应、各方式做什么"

- 可操作：维度取值可从可获得的数据（列车到达信息、历史客流、天气预报）中估算

- 可穷举：能生成有限个（6–8 个）典型情景，供实验遍历

- 可降级：若做不出来，可退回文献已有方法（见 3.5）

### 3.2 维度设计（草案：五维）

在原有"可预知性 P / 影响时长 D / 总量变化 ΔQ / 影响范围 R"四维基础上，吸收导师质询中"信息是否足以支撑行动"的批评，把 P 拆为两个：

| 维度 | 符号 | 定义 | 取值来源 | 与文献的对应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预警提前量 | P₁ | 从获得事件信息到事件影响开始的时间 | 气象预警时间、列车晚点通知时间 | 民航 MDRS 要求"开始前 6 h 或更早预警" |
| 到达时刻确定性 | P₂ | 受影响客流到达时刻的离散程度（如晚点分布标准差） | 晚点列车到达时刻的方差 | 铁路预案中"晚点未定"即为 P₂ 极小的情形 |
| 影响时长 | D | 冲击持续的时间长度 | 中断行车时长、晚点持续时间 | 与国办函〔2015〕32 号的"连续中断行车"指标同源 |
| 总量变化 | ΔQ | 影响时段内枢纽客流相对常态的增量（或滞留量） | 夜间 23 点后到达客流量 | 与虹桥专项预案阈值（1 万/3.5 万）同源 |
| 影响范围 | R | 受影响的交通方式数量与空间范围 | 波及几种方式、哪几个场站 | 与虹桥总体预案的"影响范围"呼应，但改为方式维度而非组织维度 |

为什么是这五维（论证要点）：

- 去掉"事件类型"。这是情景库最关键的设计选择，也是与文献中"按事件类型枚举"（火灾/水灾/地震/公共卫生）最本质的区别。理由：从调度视角看，一场导致 1 万人夜间滞留的降雪，与一场导致 1 万人夜间滞留的设备故障，对运力的需求是一样的——需要的是多少车、多久到位、发往哪里。事件类型只影响"是否需要抢修队"，不影响"需要多少运力"。用可观测的运营参数替代无法穷举的事件类型，使情景空间可穷举，是情景库成立的结构前提。

- P₁ 与 P₂ 必须分开。原四维把"可预知性"合成一个维度，掩盖了一个关键差异：知道要来但不确切知道何时来（如"晚点未定"的列车）与不知道要来，对资源预置的要求不同。前者可以预置但不能精确排班，后者只能被动响应。H-5 案例中"有些列车标注为'晚点未定'状态"就是典型情形。

- ΔQ 与 D 分离。一个短时高强度的冲击（如一班 3000 人的列车集中到达）与一个长时低强度的冲击（如摊薄在 4 小时内的 1 万人），总量相同但调度策略完全不同。文献中铁路预案已用"晚点时长 × 列数"两个维度来区分，我们与之一致。

### 3.3 分级规则（草案）

建议不设绝对阈值，而用"需求—能力比"分级。设：

- $Q_{in}(t)$：t 时刻到达客流量

- $C_{base}(t)$：t 时刻枢纽常态疏散能力（各方式常态运力之和）

- $\bar{\tau}$：各方式时滞的加权平均

定义冲击强度：

$$\Lambda = \frac{\int_{t_0}^{t_0+D} Q_{in}(t)\,dt - \int_{t_0}^{t_0+D} C_{base}(t)\,dt}{\bar\tau \cdot C_{emerg}}$$

其中 $C_{emerg}$ 为应急运力到达后的总能力。直觉含义是"超出常态能力的滞留量，需要多少个时滞周期才能消化"。

分级：

| 等级 | 判据 | 对应调度动作（示意） |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | $\Lambda$ 超过阈值，需多方式同时启动 + 外部资源 | 各单位集中办公，全面启动 |
| Ⅱ级 | 需两个及以上方式协同 | 启动协同调度 |
| Ⅲ级 | 单方式可消化，但需提前预备 | 预备为主 |
| Ⅳ级 | 常态能力可吸收 | 常规运营 |

这套规则的优点：①量纲统一（都是人、小时）；②直接嵌入了时滞 $\bar\tau$（虽然时滞不再是主创新，但作为参数进入分级是合理的）；③阈值可通过案例校准（H-3 的 1 万/3.5 万可作为两个校准点）。

待七天验证的问题：$C_{emerg}$ 的取值口径、"加权平均时滞"的权重如何定、阈值校准点的样本量是否足够。若这些问题无法解决，就启用降级预案。

### 3.4 典型情景生成方法

沿用文献成熟做法，不自创：

- 抽样：在五维参数空间上用 拉丁超立方抽样（LHS） 生成 1000 个候选情景

- 削减：用 K-Means 聚类将 1000 个候选压缩为 6–8 个典型情景

- 定簇数：用轮廓系数 + 肘部法确定最优聚类数

- 赋概率：每个典型情景的概率 = 该簇样本占比（或按历史频率加权）

可借鉴的改进思路（来自 2025 年那篇电力—交通耦合网络论文）：普通 K-Means 会吞掉稀有高影响事件；可考虑 tail-aware（尾部感知） 的聚类目标，确保"极小概率但后果严重"的情景不被平均掉。这一点在我们的场景里很重要——虹桥最需要预案的恰恰是 2024 年那类极端雨雪事件。

### 3.5 降级预案（导师明确要求的兜底）

若 10 月 7 日检查点判定情景库不可行，立即切换以下方案，不再纠缠：

| 降级等级 | 触发条件 | 降级方案 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1（轻） | 五维不成立，但四维可用 | 退回原四参数（P/D/ΔQ/R），P 不拆分 | 损失"信息充分性"刻画，但情景库仍立得住 |
| D2（中） | 参数化维度无法从可获得数据估算 | 改用铁路预案的双维法（影响时长 × 影响规模），这是有明确官方标准的现成方法 | 情景库创新性下降，但仍优于类型枚举 |
| D3（重） | 情景库整体不成立 | 退回按事件类型枚举 + 三档规模（小/中/大），即文献中 Frontiers 2023 那类做法 | 情景库不再是创新点，需从"时滞"或"多方式协同机制"重新找承重点 |
| D4（对应届） | 时间不允许 | 直接沿用《国家城市轨道交通运营突发事件应急预案》四级分级 + 铁路预案的双维判据，在说明书中如实说明"沿用现有标准" | 创新点靠"协同机制"和"可控性异质建模"承载 |

重要提醒：降级不等于失败。D4 也是可接受的交付——按现有国家标准分级做实验，配合"多方式可控性异质的双层建模"，仍有创新空间。但必须在说明书里如实说明采用了现有标准，不能把沿用的东西说成自己的创新。

## 四、产出物规格（七天结束时交什么）

### 4.1 主交付物一：《枢纽情景库构建方案 v1（文献论证稿）》

建议目录（8 节，预计 12–18 页）：

- 问题的提出：枢纽应急调度为什么需要专门的情景分级

- 现有灾害分级体系综述

2.1 国家层面（总体预案 + 行业预案）

2.2 枢纽层面（虹桥总体预案 + 专项预案）

2.3 学术研究中的情景划分方法

- 现有体系的三个不适用性（行政量纲 / 不可比 / 不闭环）

- 本课题情景库的设计目标与约束

- 情景维度设计（五维及其论证）

- 分级规则与典型情景生成方法

- 与现有方法的对比（含"为什么不按事件类型"的专节论证）

- 可行性评估与降级预案

### 4.2 主交付物二：《灾害分级文献体系对照表》（表格，1–2 页）

上面 1.1 节的三张表扩充成正式文档：分级来源 / 制定主体 / 分级量纲 / 具体阈值 / 适用范围 / 对枢纽调度的可用性评价。

### 4.3 主交付物三：《枢纽突发事件案例参数表》（表格，1–2 页）

上面 2.1–2.3 节整理为正式表格：编号 / 时间 / 事件 / 量化数据 / 调度动作 / 结果 / 来源链接。每条必须有可点击的来源。

### 4.4 主交付物四：《课题关键词界定表》+《背景现状综述》

见第五章 T-B、T-C 线的工作内容。

## 五、三条工作线的具体内容

### 5.1 T-A 线：情景库（关键路径，万岩松主责，全组参与）

| 编号 | 任务 | 主责 | 产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-A1 | 灾害分级文献体系对照表 | 万岩松 | 对照表（含 ≥8 个分级来源） | 每个来源都有原文出处；量纲一栏无遗漏 |
| T-A2 | 情景库不适用性论证 | 万岩松 | 论证稿（3 条问题各 ≥500 字） | 三条问题均能从官方文件原文引出；无主观臆断表述 |
| T-A3 | 与文献已有方法对比 | 万岩松 + 梅玉坤 | 对比表（≥7 篇文献） | 每篇说明"区别在哪"，非罗列 |
| T-A4 | 五维设计与论证 | 万岩松 | 维度定义表 + 为什么是五维 | 每维度有取值来源；能回答南京地铁七维度的对应关系 |
| T-A5 | 分级规则草案 | 万岩松 | 公式 + 阈值表 + 校准方法 | 量纲自洽；有 ≥2 个案例校准点 |
| T-A6 | 情景生成方法确定 | 张子凡 | LHS+K-Means 流程说明 | 簇数确定方法明确；说明如何处理稀有事件 |
| T-A7 | 可行性评审（10-05 检查点） | 三人 | 评审结论 | 明确 Go / D1 / D2 / D3 / D4 哪一条 |
| T-A8 | 统稿成文 | 万岩松 | 主交付物一 | 8 节齐全；无占位符 |

### 5.2 T-B 线：关键词研究（梅玉坤主责）

对课题名"突发事件下超大规模交通枢纽多方式协同联动策略"逐词界定。每个词必须给出：①文献定义 ②本课题采纳的定义 ③采纳理由。

| 编号 | 关键词 | 要回答的问题 | 已有线索 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-B1 | 突发事件/灾害 | 与"事故灾难""自然灾害"是什么关系？本课题的边界在哪？ | 《国家突发事件总体应急预案》分四类（自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全）；本课题建议收窄到"导致枢纽运力供需失衡的运营冲击"，含自然灾害衍生（雨雪致晚点）与运营事故（设备故障致中断），排除公共卫生与社会安全 |
| T-B2 | 超大规模/超大型枢纽 | 判定标准是什么？虹桥凭什么算？ | 可用指标：日均到发客流量（虹桥春运 55 万人次/日，占全市对外交通 52%）、换乘方式数（高铁+航空+地铁+公交+出租+网约车，6 种）、建筑面积、线路数。需查是否有官方或文献标准 |
| T-B3 | 多方式 | 按什么划分？ | 建议按可控性分为：指令型（地铁、常规公交——可下指令）／引导型（出租车、网约车——只能激励引导）。此划分有 H-1 案例支撑（出租承担主力但不可指令） |
| T-B4 | 协同联动 | 定义？现有方法有哪些？ | 需查协同学（Haken）、多主体协同、应急联动机制的文献；特别要明确"联动 ≠ 统一指挥"，因为虹桥不存在统一指挥者（这是导师质询 C1 条） |

T-B 线的额外价值：这四条界定完成后，说明书里"研究边界"一节就有了权威依据，答辩时被问"你说的超大型枢纽是什么标准"能立刻答出。

### 5.3 T-C 线：背景、现状与现有研究（张子凡主责）

| 编号 | 任务 | 产出 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-C1 | 研究背景 | 政策背景（国家应急管理体系建设、交通强国）+ 枢纽发展背景（虹桥地位与客流增长）+ 事件频发背景（近年真实案例） | 数据全部要有出处；H-4 的"连续数日百万级客流"、H-7 的"2200 万人次/春运"可用 |
| T-C2 | 现状 | 虹桥枢纽应急联动现状：组织结构（应急领导小组 → ERC → 各运营单位）、现行分级（两套体系）、现行协同动作（指令单、微信群、集中办公）、近年实践 | 这是本课题最有价值的一节——1.1 节问题三的内容就是从这里长出来的 |
| T-C3 | 现有研究 | 分方向综述：①需求预测 ②应急调度优化 ③多主体协同 ④灾害/情景分级 ⑤枢纽韧性 | 每方向 3–5 篇代表性文献；最后必须有一段"存在的研究空白"——这段就是创新的立论依据 |
| T-C4 | 案例参数表 | 主交付物三 | 与万岩松的 T-A5 校准点对接 |

## 六、七天逐日排程

### 6.1 排程原则

- 关键路径优先：情景库（T-A1–T-A6）的所有"卡脖子"任务排在 10-01 至 10-04，留 10-05 至 10-07 做评审与统稿

- 文献调研必须交原文链接：不接受"我看了说大概是这样"的转述

- 每日 15 分钟线上碰头：报"今天产出什么、明天卡在哪"

- 两个硬检查点：10-03（中期）、10-05（Go/NoGo 决策）

- 不安排纯休息日：国庆假期公共交通拥挤、图书馆开放时间不确定，安排室内为主的文献工作更现实

### 6.2 逐日任务表

#### 10-01（周三）：文献分级体系攻坚

| 人 | 任务 | 当天产出 |
| --- | --- | --- |
| 万岩松 | T-A1：检索并整理国家层面 + 行业层面分级（总体预案、轨交、铁路、民航） | 对照表初稿，≥5 个来源，每条带原文链接 |
| 梅玉坤 | T-B1 + T-B2：突发事件定义 + 超大型枢纽判定标准 | 两个关键词的界定稿，各含文献定义与采纳理由 |
| 张子凡 | T-C1：研究背景（政策 + 枢纽 + 事件三条线） | 背景稿初稿，数据全部带出处 |
| 全员 | 15 min 碰头：确认对照表字段格式 | 统一格式 |

#### 10-02（周四）：枢纽层面分级 + 学术方法

| 人 | 任务 | 当天产出 |
| --- | --- | --- |
| 万岩松 | T-A1 续：检索虹桥总体预案与专项预案分级；检索站点级分级（上海/北京） | 对照表补至 ≥8 个来源 |
| 梅玉坤 | T-B3 + T-B4：多方式划分 + 协同联动定义与方法 | 两个关键词界定稿 |
| 张子凡 | T-C2：虹桥枢纽应急联动现状（组织结构、现行分级、现行动作） | 现状稿初稿，重点写清两套分级体系 |
| 全员 | 碰头：确认"情景库三条不适用性"的论证素材是否够 | 论证素材清单 |

#### 10-03（周五）：中期检查点① + 学术方法对比

| 人 | 任务 | 当天产出 |
| --- | --- | --- |
| 全员（上午） | 检查点①：三项对齐 ①对照表是否 ≥8 个来源 ②"三条不适用性"是否有足够原文支撑 ③是否已找到 ≥5 篇可比文献 | 检查结论；若某项不达标，当天补 |
| 万岩松 | T-A2：撰写三条不适用性论证 | 论证稿（3 × ≥500 字） |
| 梅玉坤 | T-A3：检索学术情景划分方法，做对比表 | 对比表初稿（≥5 篇） |
| 张子凡 | T-C3：现有研究综述（先做方向①需求预测 ②应急调度优化） | 两个方向的综述稿 |

#### 10-04（周六）：维度设计攻坚（最难的一天）

| 人 | 任务 | 当天产出 |
| --- | --- | --- |
| 万岩松 | T-A4：五维设计（含"为什么不按事件类型"专节） | 维度定义表 + 论证 |
| 梅玉坤 | T-A3 续：对比表补齐至 ≥7 篇；协助 T-A4 回答南京七维度对应关系 | 对比表定稿 |
| 张子凡 | T-C3 续（方向③多主体协同 ④灾害分级 ⑤枢纽韧性）+ T-C4 案例参数表 | 综述定稿 + 参数表初稿 |
| 全员 | 碰头：五维能否回答"取值怎么来" | 风险清单 |

#### 10-05（周日）：检查点②：Go / NoGo 决策（决定性的一天）

| 时段 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 上午 | 检查点②：情景库可行性评审。逐条验收：①对照表完整 ②不适用性论证成立 ③五维可取值 ④分级规则量纲自洽 ⑤有案例校准点 ⑥有可比文献支撑 | 明确结论：Go（继续）／ D1 ／ D2 ／ D3 ／ D4 |
| 下午 | 按结论分支：<br>• 若 Go：万岩松写 T-A5 分级规则；梅玉坤查 $C_{emerg}$ 取值；张子凡验算校准点<br>• 若 D1/D2：收缩维度，重排后续工作<br>• 若 D3：全组转"事件类型 + 三档规模"方案<br>• 若 D4：转"沿用国标分级"，把精力移到协同机制 | 决策记录 + 后续任务重排 |

这一天必须做决策，不得拖延。 导师已给出降级预案，拖延等于放弃使用降级预案的机会。

#### 10-06（周一）：分级规则与情景生成

| 人 | 任务 | 当天产出 |
| --- | --- | --- |
| 万岩松 | T-A5：分级规则（公式、阈值、校准）；T-A6 框架 | 分级规则草案 |
| 梅玉坤 | T-B 线收尾：四关键词界定表定稿 | 关键词界定表（交付物四） |
| 张子凡 | T-A6：LHS + K-Means 情景生成流程（含稀有事件处理） | 生成方法说明 |
| 全员 | 碰头：校准点是否够、$C_{emerg}$ 口径是否明确 | 遗留问题清单 |

#### 10-07（周二）：统稿与终检

| 时段 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 上午 | 万岩松统稿主交付物一（8 节）；梅玉坤、张子凡复核各自章节 | 主交付物一初稿 |
| 下午 | 检查点③：终检。对照 4.1–4.4 逐项验收；整理"待向导师请教的问题清单" | 四份交付物齐备；问题清单 |
| 傍晚 | 交叉复核（任何人不得复核自己主责的模块）；补齐来源链接；打包发给洪玲、周峰老师 | 交付包 + 请示邮件 |

### 6.3 每日节奏建议

| 时段 | 安排 |
| --- | --- |
| 上午（3 h） | 独立检索/写作，不互相打扰 |
| 午间 15 min | 线上碰头（报产出、报卡点） |
| 下午（3 h） | 继续推进 + 交叉投喂（谁找到好材料立即分享） |
| 睡前 | 每人 5 分钟把当天产出与来源链接贴到共享文档 |

合计每天约 5–6 小时，符合半全职投入的定位。

## 七、检查点验收清单（可直接打印逐条打勾）

### 检查点①（10-03 上午）

- [ ] 灾害分级来源 ≥8 个，每条含：制定主体 / 分级量纲 / 具体阈值 / 原文链接

- [ ] 三个层级（国家 / 行业 / 枢纽）都有覆盖，不偏在某一层

- [ ] "现有分级以伤亡与损失为量纲、无法在事件发生时触发调度"——已找到至少 1 处原文直接印证

- [ ] "六个来源六套量纲、彼此不可比"——量纲对照表已成型，无空缺

- [ ] 虹桥总体预案（组织维度）与专项预案（客流量维度）的两套分级均已找到官方出处

- [ ] 学术情景划分文献 ≥5 篇，每篇已注明"与本课题的区别"

未达标处理：当天补齐，不推迟到 10-04。若"两套分级"的官方出处找不到，则降级为"据公开报道"，并在文档中标注证据等级。

### 检查点②（10-05 上午）——Go / NoGo 决策

- [ ] 五维中每一维都能回答"取值从哪个数据来"（不能有维度是"理论上重要但无法取值"）

- [ ] 五维能回应南京地铁七维度体系的对应关系（至少能说明"它的乘客维/时间维/位置维我们如何处理"）

- [ ] 分级规则量纲自洽（左右两边单位一致）

- [ ] 有 ≥2 个案例校准点（建议 H-3 的 1 万 / 3.5 万）

- [ ] "$C_{emerg}$（应急运力总能力）"的口径已明确

- [ ] 已明确"为什么不按事件类型"的论证能否成立

- [ ] 结论已明确写出：Go / D1 / D2 / D3 / D4 中的哪一个

决策规则（避免议而不决）：

- 六项全部打勾 → Go

- 仅第 1 项不达标（个别维度无法取值）→ D1（收缩维度）

- 第 1、5 项不达标 → D2（改用双维法）

- 第 6 项不成立（无法回答"为什么不按事件类型"）→ D3

- 时间不足或前两项均不达标 → D4

### 检查点③（10-07 下午）——终检

- [ ] 主交付物一（情景库构建方案 v1）8 节齐全，无占位符、无"待补充"

- [ ] 主交付物二（灾害分级对照表）完成

- [ ] 主交付物三（案例参数表）完成，每条有可点击来源

- [ ] 主交付物四（关键词界定表 + 背景现状综述）完成

- [ ] 四份文档中每一个数据都有出处，无孤立数字

- [ ] 无"我们首创""国内外首次"等未经证实的表述

- [ ] 已形成"待向导师请教的问题清单"（≥5 条）

- [ ] 已完成交叉复核（复核人 ≠ 主责人）

- [ ] 已打包发送，并附一页说明邮件

## 八、待向导师请教的问题清单（10-07 整理，随交付包发出）

以下问题在文献调研中无法自行决定，必须请导师定夺。建议按此顺序提问：

| 编号 | 问题 | 为什么必须问 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 情景库的"统一量纲"应当以什么为核心？我们倾向"滞留量与疏散能力的比值"，但也考虑过"疏散时间"。哪个更符合导师对课题的设想？ | 决定后续整个模型的目标函数形态 |
| Q2 | 情景库分级是否需要与虹桥现行的对外可能标准（总体预案/专项预案）保持映射关系？还是允许完全另起一套？ | 若需映射，情景数会受限；若可另起，自由度大但落地性弱 |
| Q3 | 事件类型是否必须保留为一个维度？我们倾向去掉（用运营参数替代），但担心被认为"忽略了灾害的物理本质" | 这是情景库最关键的设计选择，风险最高 |
| Q4 | 时滞降级后，是否仍要在情景库中保留"各方式时滞"作为参数（我们认为是必要的，因为分级要算消化周期）？ | 涉及修改一的执行边界 |
| Q5 | 如果情景库退回降级方案（如沿用国标四级分级），课题的承重创新应当落在哪里？导师是否认可"可控性异质的多方式双层建模"作为备选承重点？ | 决定降级后的整个方案走向 |
| Q6 | 情景库的典型情景数量（我们拟定 6–8 个）是否合适？实验算力是否够？（此前核算全量实验约 12 小时） | 影响实验设计的可行性 |

## 九、与其他既有文档的衔接

本方案不是另起一摊，而是对既有材料的重新定向。三个既有文档的处置方式如下：

| 既有文档 | 处置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 可落实实施方案（三人版）-全流程、分工与排期.docx | 保留，作为长期总纲 | 其六阶段、T1.1–T6.4 任务编号体系仍然有效。本方案是其中阶段一（问题界定与情景构建）的国庆七天细化执行，不对其做整体修改 |
| 突发事件下超大规模交通枢纽多方式协同联动策略-可落实实施方案-v2.docx | 需修订 | 其中"创新点=响应时滞"的定位需按修改一改写；对照基线中的"ERC 三级响应机制"需按已核实信息修正为"虹桥现行分级联动措施"（详见 9.1） |
| 创新点解决方案-响应时滞建模与协同时序推导.docx | 暂封存，不废弃 | 时滞降为非主创新后，其内容（τ 分解、指令窗口、预授权命题、消融实验矩阵）仍然可用，只是不再作为第一创新点。待情景库定稿后，若仍需"机制创新"承载，可重新启用其中部分 |
| 作品说明书-…docx | 暂不修改 | 待情景库定稿、创新点重新定位后再统一改写第一章与第三章 |
| 导师质询与方案修订.docx | 保留参考 | 其中 C1（决策权分散）、C3（算力）、B3（信息充分性）三条已在本方案中被吸收（分别体现为"多方式按可控性划分"、"情景库统一量纲"、"P₁/P₂ 拆分"） |

### 9.1 需要修正的事实性表述（重要）

此前版本中使用了"以虹桥现行 ERC 三级响应机制为对照基线"这一表述，经本次调研，需要修正：

已核实的事实：

- 虹桥枢纽的分级是四级响应（Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ），不是三级

- 分级依据是"性质、规模、影响范围"，其中影响范围按波及单位数/地理范围界定（官方原文可查）

- 另有《大面积延误专项应急预案》的一级/二级分级，按夜间 23 点后到达客流（约 1 万 / 3.5 万+）界定

- 两套体系并存，无映射关系

建议的表述修正：

原表述："以虹桥现行 ERC 三级响应机制为对照基线"

改为："以虹桥枢纽现行分级联动措施为对照基线（该枢纽实行《突发事件总体应急预案》四级响应与《大面积延误专项应急预案》一/二级响应两套并行体系，二者依据不同的量纲——前者为事件性质与影响范围，后者为夜间到达客流量——并缺乏相互映射，这一现状本身即为本课题构建统一情景分级的现实动因）"

这个修正不但更准确，而且把原来的一处风险变成了论证素材。

### 9.2 关于"ERC"的表述

ERC（Emergency Response Center，虹桥综合交通枢纽应急响应中心）这一机构确实存在，其"信息共享、应急联动"职能与"接报—研判—形成方案—报领导小组批准—组织实施"的链路均有官方出处（见《虹桥综合交通枢纽突发事件总体应急预案》5.1 条原文）。

但需注意：ERC 在我们自己的报名表中从未出现，报名表用的是"现行联动措施""分级联动"。建议在正式作品中：

- 首次出现时给出全称与职能，并标注出处

- 不要把它描述为"统一指挥者"——它是协调平台，"申请—批准"是其工作方式

## 十、风险与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 情景库五维无法取值 | 中 | 高（主创新点动摇） | 10-05 检查点强制决策；已备 D1–D4 四级降级路径 |
| "两套分级体系并存"的官方出处找不到第二套 | 低 | 中 | 第一套（总体预案）已有官方原文，足以支撑；第二套若只能找到报道来源，标注"据公开报道"并降低论证权重 |
| 文献检索受限（校园网/图书馆假期开放） | 中 | 中 | 优先使用中国政府网、上海市政府网等公开渠道（本次调研已证明这些渠道材料充足）；学术文献用 OpenAlex API 查开放获取版本 |
| 三天内无法完成对照表 | 低 | 中 | 对照表的六条线已完成五条（本次调研成果），剩余只需补齐站点级细节 |
| 三人进度不同步 | 中 | 中 | 每日 15 分钟碰头；每日产出贴共享文档；交叉复核倒逼进度 |
| 把"沿用现有方法"包装成创新 | 中 | 高（学术诚信） | 若走 D3/D4，说明书必须明确写出"沿用现有分级标准"，创新点改由协同机制承载 |

## 附：本方案已完成的前期调研成果

以下材料已在本次准备中取得，三人可直接使用，不必重复检索：

文献分级来源（6 条线已核实）

- 《国家突发事件总体应急预案》2025-02 印发（中国政府网）——四类四级，按社会危害程度与影响范围

- 《国家城市轨道交通运营突发事件应急预案》国办函〔2015〕32 号（中国政府网）——四级，量化标准含"连续中断行车 2/6/24 小时"

- 《铁路突发大客流及旅客列车大面积晚点应急预案（暂行）》铁运〔2008〕237 号（国家铁路局网站，PDF 可下载）——双维：晚点时长 × 列数；滞留占候车能力倍数

- 民航《大面积航班延误应急响应机制（MDRS）》——通行能力下降 25%/50%/75%；延误架次分档

- 《虹桥综合交通枢纽突发事件总体应急预案（2022）》（上海市政府网站，原文可查）——四级，按性质/规模/影响范围

- 站点级：上海轨交 6 号线临沂新村站方案、北京地铁双井站三级预警（均为公开文件/权威报道）

真实案例（7 个虹桥 + 3 个国外）

- 虹桥：2023-12-14 降雪（1 万人/28 班列）、2015 春运（I 级响应，56 min 疏散）、2018 春运（1 万→二级 / 3.6–4.3 万→一级）、2016 春运（百万级客流）、2024-02 雨雪（33.2 万发送）、2026 双节预案（48 辆备车）、2024 春运保障（2200 万人次）

- 国外：多伦多 TTC 响应时间实测（F-1/F-2/F-3，PDF 已在文件夹）

已有本地文件

- 应急接驳公交响应时间实测-多伦多TTC（CJCE 2018）.pdf（time-lag 参数来源）

- 多方式协同疏散-出租公交地铁（TR Part E 2025）.pdf

- 协同时序-同时下令与错峰下令对比.png

待补充检索

- 超大型枢纽的判定标准（是否有国标或行业标准）

- 协同学（Haken）与多主体协同的经典文献

- 枢纽韧性的评价方法（与信息中心曾小清老师方向的边界）

本方案为 2026 年国庆七天（10-01 至 10-07）执行文件。核心判断：情景库是当前唯一值得投入的关键路径，其成败取决于文献论证深度而非技术复杂度；七天结束时无论走到 Go 还是 D1–D4，都必须交出一个明确的结论，而不是一个悬而未决的半成品。