# 国庆七天三人分工表

课题：突发事件下超大规模交通枢纽多方式协同联动策略

周期：2026 年 10 月 1 日（周三）— 10 月 7 日（周二），共 7 天

本阶段定位：文献调研（不动手建模）

投入强度：每人每天 5–6 小时（半全职），七天合计约 105–126 人·小时

## 一、总分工一览

| 成员 | 角色 | 主责工作线 | 核心产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 万岩松 | 关键路径负责人 + 统稿 | T-A 线：情景库（主创新点） | 《枢纽情景库构建方案 v1（文献论证稿）》+《灾害分级文献体系对照表》 |
| 梅玉坤 | 关键词与学术对标 | T-B 线：关键词研究 + T-A3 学术对比 | 《课题关键词界定表》+《学术情景划分方法对比表》 |
| 张子凡 | 背景与案例数据 | T-C 线：背景现状 + T-A6 生成方法 | 《背景现状综述》+《枢纽突发事件案例参数表》 |

关键路径说明：情景库（T-A 线）是唯一的关键路径。导师意见明确"先完成这一部分再定后面"。若 10-05 检查点判定情景库不可行，全组按降级预案转向，不再纠缠。

## 二、任务分工明细

### 2.1 T-A 线：情景库（关键路径）

| 编号 | 任务 | 主责 | 复核 | 产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-A1 | 灾害分级文献体系对照表 | 万岩松 | 梅玉坤 | 对照表（≥8 个分级来源） | 每条含制定主体/分级量纲/具体阈值/原文出处；量纲一栏无空缺 |
| T-A2 | 情景库三大不适用性论证 | 万岩松 | 张子凡 | 论证稿（3 条各 ≥500 字） | 三条均从官方文件原文引出；无主观臆断表述 |
| T-A3 | 与文献已有方法对比 | 梅玉坤 | 万岩松 | 对比表（≥7 篇文献） | 每篇写明"区别于本课题之处"，非简单罗列 |
| T-A4 | 五维设计与论证 | 万岩松 | 梅玉坤 | 维度定义表 + 论证 | 每维有取值来源；能回应文献七维度体系的对应关系 |
| T-A5 | 分级规则草案 | 万岩松 | 张子凡 | 公式 + 阈值表 + 校准方法 | 量纲自洽；有 ≥2 个案例校准点 |
| T-A6 | 情景生成方法 | 张子凡 | 万岩松 | LHS+K-Means 流程说明 | 簇数确定方法明确；说明如何处理稀有高影响事件 |
| T-A7 | 可行性评审（10-05） | 三人共议 | — | 评审结论 | 明确写定 Go / D1 / D2 / D3 / D4 |
| T-A8 | 统稿成文 | 万岩松 | 梅玉坤 | 主交付物一 | 8 节齐全；无占位符、"待补充" |

### 2.2 T-B 线：关键词研究

课题名"突发事件下超大规模交通枢纽多方式协同联动策略"逐词界定。每个关键词必须给出：①文献定义 ②本课题采纳的定义 ③采纳理由。

| 编号 | 关键词 | 要回答的问题 | 主责 | 复核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-B1 | 突发事件/灾害 | 与"事故灾难""自然灾害"关系？本课题边界在哪？ | 梅玉坤 | 万岩松 |
| T-B2 | 超大规模/超大型枢纽 | 判定标准？虹桥凭什么算？ | 梅玉坤 | 张子凡 |
| T-B3 | 多方式 | 按什么划分？（建议按可控性：指令型/引导型） | 梅玉坤 | 万岩松 |
| T-B4 | 协同联动 | 定义？现有方法？与"统一指挥"的区别？ | 梅玉坤 | 万岩松 |

### 2.3 T-C 线：背景、现状与现有研究

| 编号 | 任务 | 主责 | 复核 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-C1 | 研究背景（政策 + 枢纽地位 + 事件频发） | 张子凡 | 梅玉坤 | 背景稿，数据全部带出处 |
| T-C2 | 虹桥应急联动现状（组织结构、现行分级、现行动作） | 张子凡 | 万岩松 | 现状稿，重点写清两套分级体系 |
| T-C3 | 现有研究综述（需求预测/应急调度/多主体协同/灾害分级/枢纽韧性） | 张子凡 | 梅玉坤 | 综述稿，末尾须有"研究空白"一段 |
| T-C4 | 案例参数表 | 张子凡 | 万岩松 | 每条含可点击来源 |

## 三、逐日分工

### 10-01（周三）文献分级体系攻坚

| 成员 | 任务编号 | 当天任务 | 当天产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 万岩松 | T-A1 | 检索整理国家层面 + 行业层面分级（总体预案、轨交、铁路、民航） | 对照表初稿，≥5 个来源，每条带原文链接 |
| 梅玉坤 | T-B1、T-B2 | 突发事件定义 + 超大型枢纽判定标准 | 两个关键词界定稿 |
| 张子凡 | T-C1 | 研究背景（政策 + 枢纽 + 事件三条线） | 背景稿初稿，数据带出处 |
| 全员 | — | 15 分钟碰头：统一对照表字段格式 | 格式统一 |

### 10-02（周四）枢纽层面分级 + 学术方法

| 成员 | 任务编号 | 当天任务 | 当天产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 万岩松 | T-A1 | 检索虹桥总体预案与专项预案分级；站点级分级 | 对照表补至 ≥8 个来源 |
| 梅玉坤 | T-B3、T-B4 | 多方式划分 + 协同联动定义与方法 | 两个关键词界定稿 |
| 张子凡 | T-C2 | 虹桥应急联动现状 | 现状稿初稿，写清两套分级体系 |
| 全员 | — | 碰头：确认"三大不适用性"论证素材是否够 | 论证素材清单 |

### 10-03（周五）检查点①：中期检查

| 时段 | 成员 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上午 | 全员 | 检查点①：三项对齐（见第四节清单） | 检查结论；未达标当日补齐 |
| 下午 | 万岩松 | T-A2 撰写三大不适用性论证 | 论证稿 |
| 下午 | 梅玉坤 | T-A3 检索学术情景划分方法 | 对比表初稿（≥5 篇） |
| 下午 | 张子凡 | T-C3 现有研究综述（需求预测 + 应急调度两方向） | 两个方向综述稿 |

### 10-04（周六）维度设计攻坚（最难的一天）

| 成员 | 任务编号 | 当天任务 | 当天产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 万岩松 | T-A4 | 五维设计（含"为什么不按事件类型"专节） | 维度定义表 + 论证 |
| 梅玉坤 | T-A3 | 对比表补齐至 ≥7 篇；协助回应文献七维度对应关系 | 对比表定稿 |
| 张子凡 | T-C3、T-C4 | 综述收尾（多主体协同/灾害分级/枢纽韧性）+ 案例参数表 | 综述定稿 + 参数表初稿 |
| 全员 | — | 碰头：五维能否回答"取值怎么来" | 风险清单 |

### 10-05（周日）检查点②：Go / NoGo 决策（决定性的一天）

| 时段 | 成员 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上午 | 全员 | 检查点②：情景库可行性评审，逐条验收六项（见第四节） | 明确结论：Go / D1 / D2 / D3 / D4 |
| 下午 | 全员 | 按结论分支执行（见下方"决策后分支"） | 决策记录 + 后续任务重排 |

决策后分支

| 结论 | 含义 | 下午及后续动作 |
| --- | --- | --- |
| Go | 情景库成立 | 万岩松写 T-A5 分级规则；梅玉坤查应急运力能力取值；张子凡验算校准点 |
| D1 | 五维个别维度无法取值 | 收缩为四维，重排 T-A4/T-A5 |
| D2 | 参数化维度无法估算 | 改用铁路双维法（影响时长 × 影响规模），重写 T-A4/T-A5 |
| D3 | 情景库整体不成立 | 全组转"事件类型 + 三档规模"方案 |
| D4 | 时间不足 | 转"沿用国标分级"，精力移到协同机制 |

原则：这一天必须作出决策，不得拖延。 拖延等于放弃使用降级预案的机会。

### 10-06（周一）分级规则与情景生成

| 成员 | 任务编号 | 当天任务 | 当天产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 万岩松 | T-A5、T-A6 | 分级规则（公式、阈值、校准）+ 生成方法框架 | 分级规则草案 |
| 梅玉坤 | T-B | 四关键词界定表收尾 | 关键词界定表定稿 |
| 张子凡 | T-A6 | LHS + K-Means 情景生成流程（含稀有事件处理） | 生成方法说明 |
| 全员 | — | 碰头：校准点是否够、应急能力口径是否明确 | 遗留问题清单 |

### 10-07（周二）统稿与终检

| 时段 | 成员 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上午 | 万岩松 | 统稿主交付物一（8 节） | 主交付物一初稿 |
| 上午 | 梅玉坤、张子凡 | 复核各自章节 | 复核意见 |
| 下午 | 全员 | 检查点③：终检（见第四节清单） | 四份交付物齐备 |
| 下午 | 全员 | 交叉复核（任何人不得复核自己主责模块） | 复核记录 |
| 傍晚 | 万岩松 | 整理"待向导师请教的问题清单"；打包发送洪玲、周峰老师 | 交付包 + 请示邮件 |

### 每日节奏

| 时段 | 安排 |
| --- | --- |
| 上午（约 3 h） | 独立检索/写作，不互相打扰 |
| 午间 15 min | 线上碰头：报产出、报卡点 |
| 下午（约 3 h） | 继续推进；发现好材料立即在群里共享 |
| 睡前 | 每人 5 分钟把当天产出与来源链接贴进共享文档 |

## 四、检查点验收清单（可打印逐条打勾）

### 检查点①（10-03 上午）

- [ ] 灾害分级来源 ≥8 个，每条含：制定主体 / 分级量纲 / 具体阈值 / 原文链接

- [ ] 国家、行业、枢纽三个层级均有覆盖，不偏在某一层

- [ ] "现有分级以伤亡与损失为量纲、无法在事件发生时触发调度"——已找到至少 1 处原文直接印证

- [ ] "多个来源多套量纲、彼此不可比"——量纲对照表已成型，无空缺

- [ ] 虹桥两套分级（总体预案按组织范围 / 专项预案按客流量）均找到官方出处

- [ ] 学术情景划分文献 ≥5 篇，每篇已注明"与本课题的区别"

未达标处理：当天补齐，不推迟到 10-04。若"两套分级"官方出处找不到，降级为"据公开报道"，并在文档中标注证据等级。

### 检查点②（10-05 上午）Go / NoGo 决策

- [ ] 五维中每一维都能回答"取值从哪个数据来"（不能有维度"理论上重要但无法取值"）

- [ ] 五维能回应文献七维度体系的对应关系

- [ ] 分级规则量纲自洽（左右两边单位一致）

- [ ] 有 ≥2 个案例校准点

- [ ] 应急运力能力（$C_{emerg}$）的口径已明确

- [ ] 已明确"为什么不按事件类型"的论证能否成立

- [ ] 结论已明确写出：Go / D1 / D2 / D3 / D4 中的哪一个

决策规则（避免议而不决）

| 情况 | 结论 |
| --- | --- |
| 六项全部打勾 | Go |
| 仅第 1 项不达标（个别维度无法取值） | D1 |
| 第 1、5 项不达标 | D2 |
| 第 6 项不成立（无法回答"为什么不按事件类型"） | D3 |
| 时间不足或前两项均不达标 | D4 |

### 检查点③（10-07 下午）终检

- [ ] 主交付物一（情景库构建方案 v1）8 节齐全，无占位符、无"待补充"

- [ ] 主交付物二（灾害分级对照表）完成

- [ ] 主交付物三（案例参数表）完成，每条有可点击来源

- [ ] 主交付物四（关键词界定表 + 背景现状综述）完成

- [ ] 四份文档中每一个数据都有出处，无孤立数字

- [ ] 无"我们首创""国内外首次"等未经证实的表述

- [ ] 已形成"待向导师请教的问题清单"（≥5 条）

- [ ] 已完成交叉复核（复核人 ≠ 主责人）

- [ ] 已打包发送，并附一页说明邮件

## 五、责任矩阵速查

| 模块 | 主责 | 复核人 |
| --- | --- | --- |
| 灾害分级对照表 | 万岩松 | 梅玉坤 |
| 三大不适用性论证 | 万岩松 | 张子凡 |
| 学术方法对比 | 梅玉坤 | 万岩松 |
| 五维设计 | 万岩松 | 梅玉坤 |
| 分级规则 | 万岩松 | 张子凡 |
| 情景生成方法 | 张子凡 | 万岩松 |
| 关键词界定（灾害/枢纽） | 梅玉坤 | 万岩松 / 张子凡 |
| 关键词界定（多方式/协同联动） | 梅玉坤 | 万岩松 |
| 研究背景 | 张子凡 | 梅玉坤 |
| 虹桥应急联动现状 | 张子凡 | 万岩松 |
| 现有研究综述 | 张子凡 | 梅玉坤 |
| 案例参数表 | 张子凡 | 万岩松 |
| 统稿成文 | 万岩松 | 梅玉坤 |

复核铁律：任何人不得复核自己主责的模块。

## 六、交付物清单与责任人

| 编号 | 交付物 | 主责 | 完成时点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 《枢纽情景库构建方案 v1（文献论证稿）》 | 万岩松 | 10-07 上午 |
| 二 | 《灾害分级文献体系对照表》 | 万岩松 | 10-03 前（初稿）/ 10-06（定稿） |
| 三 | 《枢纽突发事件案例参数表》 | 张子凡 | 10-06 |
| 四 | 《课题关键词界定表》 | 梅玉坤 | 10-06 |
| 五 | 《背景、现状与现有研究综述》 | 张子凡 | 10-06 |
| 六 | 《待向导师请教的问题清单》 | 万岩松 | 10-07 下午 |

## 七、协作约定

- 文献调研必须交原文链接。不接受"我看了说大概是这样"的转述；找不到原文时标注证据等级。

- 每个数据都要有出处，无孤立数字。

- 每日 15 分钟线上碰头，报"今天产出什么、明天卡在哪"。

- 卡点当天上报，不积压到检查点。

- 两个硬检查点不可顺延：10-03（中期）、10-05（Go/NoGo 决策）。

- 交叉复核是硬性要求，复核人须在文档中留名。

- 若走降级方案（D3/D4），必须在文档中如实写明"沿用现有分级标准"，不得把沿用的东西表述为自创创新。

本文件只列分工事宜，不涉及研究内容论证。研究思路、文献依据与情景库设计方案详见《国庆七天三人分工方案-情景库主创新点文献调研》。